## Tabelle1
Aufgaben | Start | Ende | Status | KW 7 | [6 empty] | KW 8 | [6 empty] | KW 9 | [6 empty] | KW 10 | [6 empty] | KW 11 | [6 empty] | KW 12 | [6 empty] | KW 13
|  |  |  | 11.02 - 17.02 | [6 empty] | 18.02 - 24.02 | [6 empty] | 25.02 - 03.03 | [6 empty] | 04.03 - 10.03 | [6 empty] | 11.03 - 17.03 | [6 empty] | 18.03 - 24.03 | [6 empty] | 25.03 - 31.03
|  |  |  | MO | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | MO | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | MO | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | MO | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | MO | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | MO | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | MO | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Lastenheft erstellen | 2019-02-11 | 2019-02-25 | bar: 11.02 - 17.02 MO to 25.02 - 03.03 MO
Projektzeitplan | 2019-02-11 | 2019-02-18 | bar: 11.02 - 17.02 MO to 18.02 - 24.02 MO
Scrum Vorbereitung | 2019-02-18 | 2019-02-25 | bar: 18.02 - 24.02 MO to 25.02 - 03.03 MO
Mock-Ups | 2019-02-18 | 2019-03-25 | bar: 18.02 - 24.02 MO to 25.03 - 31.03 MO
Sprint 1: Fahrzeug ausleihen | 2019-03-03 | 2019-03-11 | bar: 25.02 - 03.03 So to 11.03 - 17.03 MO
Sprint 2: Fahrzeug zurückgeben | 2019-03-11 | 2019-03-18 | bar: 11.03 - 17.03 MO to 18.03 - 24.03 MO
Sprint 3: Fahrzeug hinzufügen
Sprint 4: Fahrzeug ausbuchen
Sprint 5: Nutzeraccount
Statuspräentation 1 | 2019-02-25 | 2019-03-11 | bar: 25.02 - 03.03 MO to 11.03 - 17.03 MO
Statuspräentation 2 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | bar: 11.03 - 17.03 MO to 18.03 - 24.03 MO
Endpräsentation | 2019-03-18 | 2019-03-25 | bar: 18.03 - 24.03 MO to 25.03 - 31.03 MO